|  |  |  |  |  | DIHAPUSKAN SESUDAH ................ TAHUN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUB UNIT | : | Aktivitas Kemahasiswaan Universitas Telkom Kampus Purwokerto |  | AGENDA NO. |  |  |  |
|  | UNIT ORGANISASI | : | Akademik dan Riset Universitas Telkom Kampus Purwokerto |  | DIKIRIM TANGGAL |  | MENGETAHUI |  |
|  | KONSEPTOR | : | Azra Shiefi Maulidina |  | OLEH |  |  |  |
|  | DIKETIK / DIKERJAKAN | : | Azra Shiefi Maulidina |  |  |  |  |  |
|  | DIPERIKSA OLEH | : | Kadarisman, S.Si. |  |  |  |  |  |
|  | NOMOR | : | 003/0002/A.1/PRD.1/HIPMI-TUP/V/2026 |  | Purwokerto, 18 Mei 2026 |  |  |  |
|  | DITETAPKAN | : | Direktur Telkom University Purwokerto |  | Kepada Yth : |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direktur Telkom University Purwokerto |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Perihal: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proposal Kegiatan MARKET DAY 4.0 |  |  |  |
|  |  |  | Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T. |  |  |  |  |  |
|  | SEBELUM DITETAPKAN | : | Wakil Direktur Akademik dan Riset |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dr. Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kepala Urusan Sekretaris Pimpinan, Legal dan Public Relation |  | Kepala Urusan Kemahasiswaan, Karier dan Alumni |  | Pembina HIPMI PT TUP |  |
|  |  |  | Silvia Van Marsally, S.E., M.M. |  | Kadarisman, S.Si. |  | Kurnia Indah Sumunar, S.E., M.S.Ak |  |
|  |  |  | Ketua HIPMI PT TUP |  | Ketua Panitia |  |  |  |
|  |  |  | Raden Aurel Aditya Kusumawaningyun |  | Rizki Hanif Setiadi |  |  |  |
|  |  |  | Sekretaris |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Azra Shiefi Maulidina |  |  |  |  |  |
|  | Berkas Kembali Pada Unit | : | Kemahasiswaan Universitas Telkom Kampus Purwokerto |  | Lampiran : |  |  |  |

Nomor		: 003/0002/A.1/PRD.1/HIPMI-TUP/V/2026

PROPOSAL KEGIATAN
MARKET DAY 4.0

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

- Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah

- Tema Kegiatan

Tema kegiatan ini adalah “”.

- Latar Belakang Kegiatan

- Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan kurikulum kewirausahaan ke dalam bentuk operasional bisnis yang sesungguhnya.

- Membentuk pola pikir pengusaha muda yang fokus pada pengembangan produk yang berdampak luas dan berkelanjutan secara ekonomi maupun sosial.

- Menjadi sarana uji coba pasar (market test) bagi produk mahasiswa untuk mengukur minat konsumen dan potensi pengembangan skala bisnis yang lebih besar.

- Memperkenalkan inovasi dan kreativitas mahasiswa Telkom University Purwokerto kepada audiens eksternal, praktisi industri, dan calon investor.

- Membangun sinergi yang aktif antara akademisi, organisasi mahasiswa (HIPMI), dan sektor industri dalam mendukung pertumbuhan UMKM kampus.

- Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

- Mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga dalam manajemen risiko, kepemimpinan tim, dan kemampuan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan pasar.

- Mempertegas peran Telkom University Purwokerto sebagai institusi pendidikan yang progresif dalam mencetak lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja.

- Memberikan akses bagi pihak sponsor untuk melakukan brand activation dan membangun kedekatan emosional dengan segmen pasar muda (Gen-Z) yang dinamis di wilayah Purwokerto.

- Menstimulasi masyarakat luas untuk melihat peluang bisnis dari ide-ide sederhana namun inovatif yang dihasilkan melalui lingkungan akademik.

- Menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan kampus dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui standarisasi kualitas yang dipraktikkan mahasiswa.

- Peserta

Seluruh mahasiswa Telkom University Purwokerto yang mengambil mata kuliah Kewirausahaan (KWU) pada Semester Genap tahun 2025/2026.

- Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

| Hari/Tanggal | : | Selasa, 2 Juni 2026 |
| --- | --- | --- |
| Pukul | : | 06.00–14.00 WIB |
| Tempat | : | Halaman Gedung DSP, Telkom University Purwokerto |

- Susunan Panitia

Terlampir (Lampiran I)

- Rencana Anggaran Biaya

Terlampir (Lampiran IV)

- Susunan Acara

Terlampir (Lampiran V)

- Mitigasi Resiko

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Penilaian Risiko |  |  | Tingkat Risiko |  | Pengendalian Risiko |  | Penanggung Jawab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Peluang/ Kemungkinan | Akibat/ Keparahan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Alur pengunjung | Kepadatan, dorong-mendorong | 3 | 2 | 6 |  | Atur jalur masuk–keluar, tambah keamanan, pasang tanda arah |  | Keamanan & Koordinator Acara |  |
| 2 | Penggunaan listrik | Korsleting, kabel overload | 2 | 4 | 8 |  | Cek kabel, larangan colokan bertumpuk, sediakan APAR |  | Perlengkapan |  |
| 3 | Penjualan makanan | Kontaminasi, makanan basi | 2 | 3 | 6 |  | Cek bahan makanan, edukasi kebersihan tenant, tempat sampah cukup |  | Konsumsi |  |
| 4 | Acara outdoor | Hujan, panas terik | 2 | 3 | 6 |  | Tenda cadangan, area evakuasi indoor, pantau cuaca |  | Ketua Acara . Perlengkapan, Keamanan |  |
| 5 | Area kerumunan | Pencurian barang | 2 | 2 | 4 |  | Patroli keamanan, pengumuman jaga barang, CCTV bila ada |  | Keamanan |  |
| 6 | Produksi sampah | Sampah menumpuk, bau | 2 | 3 | 6 |  | Tempat sampah memadai, petugas kebersihan keliling |  | Keamanan, Acara, Perlengkapan |  |
| 7 | Sound system & peralatan | Alat rusak, acara terganggu | 2 | 2 | 4 |  | Cek alat sebelum acara, sediakan cadangan |  | Perlengkapan |  |
| 8 | Pelayanan tenant | Antrian panjang | 3 | 2 | 6 |  | Tambah volunteer, atur SOP pelayanan cepat |  | Acara & keamanan |  |
| 9 | Area parkir | Parkir tidak tertib, kecelakaan kecil, kemacetan | 2 | 3 | 6 |  | Petugas parkir, rambu parkir jelas, koordinasi dengan satpam kampus |  | Keamanan |  |  |

Keterangan :

  - Tabel Peluang/Kemungkinan

| Tingkatan | Kriteria | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jarang/kecil kemungkinan terjadi | Risiko kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya |
| 2 | Sedang/mungkin terjadi | Risiko kejadian mungkin akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu |
| 3 | Sering/hampir pasti terjadi | Risiko kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi/setiap kegiatan yang dilakukan Ormawa |

  - Tabel Akibat/Keparahan

| Tingkatan | Kriteria | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rendah | Luka ringan, tidak menimbulkan cedera, dan peluang dampak terhadap material, sosial, maupun psikis cukup rendah |
| 2 | Sedang | Memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja / hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, dan berdampak cukup besar baik secara material, sosial maupun psikis |
| 3 | Tinggi | Cedera yang mengakibatkan kecacatan / hilangnya fungsi tubuh secara total hingga menyebabkan hilangnya nyawa, dan memberikan dampak besar baik secara material, sosial maupun psikis |

  - Penilaian Tingkat Risiko = peluang/kemungkinan x akibat/keparahan

Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah

Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang

Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi

Keterangan Tindakan:

| Rendah | : | 1. | Risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | Melibatkan panitia/tim yang telah dibentuk |
| Sedang | : | Risiko ditangani dengan melibatkan pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, dapat segera diambil tindakan penanganan. |  |
| Tinggi | : | 1. | Risiko tinggi memerlukan perencanaan khusus pada pimpinan bidang dan tindakan segera |
|  |  | 2. | Risiko tinggi wajib melibatkan tindakan dari top managemen. |

  - Pengendalian risiko

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa dengan menggunakan berbagai alternatif metode/pengembangan strategi/mitigasi risiko.

  - Penanggung jawab risiko

Pelaksanaan kegiatan Ormawa membutuhkan penanggung jawab yang dapat menjadi advisor bagi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi implementasi penanganan/pengendalian risiko.

- Capaian Pelaksanaan Program (CPP)

Target Capaian Pelaksanaan Program (CPP) pada pelaksanaan kegiatan ?????????? ini sebagai berikut:

| No | Capaian Pelaksanaan Program (CPP) | Keterangan | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Integritas | Mampu berkata benar, bersikap jujur, dapat dipercaya dan bertindak profesional | R |
| 2. | Tanggung Jawab | Mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban hingga tuntas, tepat waktu, untuk mencapai hasil yang terbaik | R |
| 3. | Kedisiplinan | Mampu mencerminkan sikap ketaatan secara sadar, sukarela dan senang hati dari individu terhadap peraturan dan ketaatan terhadap prosedur | R |
| 4. | Kerjasama | Mampu melakukan kerja sama yang harmonis dan efektif untuk mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan kepentingan perusahaan | R |
| 5. | Kepemimpinan | Mampu memberi arahan yang jelas, menyelesaikan konflik dengan win-win solution, mau menerima umpan balik dan menjadi panutan bagi lingkungannya | R |
| 6. | Komunikasi Efektif | Mampu melakukan komunikasi yang terbuka, efektif dan bertanggung jawab serta mengikuti norma dan etika | R |
| 7. | Memotivasi diri | Mampu mengembangkan diri untuk mencapai target dan menjadikan kesulitan sebagai tantangan | R |
| 8. | Pengelolaan diri | Mampu mengendalikan diri bersikap tenang dan tidak lepas kontrol emosi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan | R |
| 9. | Adaptif | Mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan, menyumbangkan gagasan, inovatif dan menjadi agen perubahan | R |
| 10. | Kompetitif | Mampu meningkatkan rasa kompetitif dan daya juang dalam diri mahasiswa | R |

*Centang target yang sesuai

- Penutup

Demikian proposal kegiatan MARKET DAY 4.0 ini kami susun sebagai gambaran komprehensif mengenai rencana pelaksanaan serta visi besar yang ingin kami capai. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menciptakan ruang inovasi yang nyata bagi mahasiswa Telkom University Purwokerto untuk bertransformasi menjadi pengusaha muda yang adaptif, berdaya saing, dan memiliki kepedulian terhadap prinsip keberlanjutan.

Kami sangat mengharapkan dukungan dari pihak kampus, dosen pembimbing, serta seluruh elemen terkait agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh peserta maupun pengunjung. Semoga kegiatan ini menjadi awal mula terjalinnya tali silaturahmi serta kolaborasi strategis yang lebih luas di masa depan.

Risiko:

☐ Rendah

☐ Sedang

☒ Tinggi

HALAMAN PENGESAHAN

Purwokerto, 18 Mei 2026

| Hormat kami, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketua Pelaksana |  |  | Sekretaris |  |  |
| Rizki Hanif Setiadi |  |  | Azra Shiefi Maulidina |  |  |
| NIM. 104062430001 |  |  | NIM. 102102430029 |  |  |
| Menyetujui, |  |  |  |  |  |
| Pembina HIPMI TUP |  |  | Ketua Umum HIPMI TUP |  |  |
| Kurnia Indah Sumunar, S.E., M.S.Ak |  |  | Raden Aurel Aditya K. |  |  |
| NIP. 25910001 |  |  | NIM. 103112430267 |  |  |
| Wakil Direktur Bidang Akademik & Riset |  |  | Ka.Ur Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni |  |  |
| Dr. Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom. |  |  | Kadarisman, S.Si |  |  |
| NIP. 14780035-1 |  |  | NIP. 22960016 |  |  |
| Mengetahui, |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktur Telkom University Purwokerto |  |  |  |
|  | Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T. |  |  |  |  |
| NIP. 07820045-1 |  |  |  |  |  |

Lampiran I Susunan Panitia

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN

MARKET DAY 4.0

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

| Pelindung | : | Direktur Telkom University Purwokerto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengarah | : | Wakil Direktur Bidang Akademik & Riset |  |  |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Urusan Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni |  |  |
| Pembina | : | Kurnia Indah Sumunar, S.E., M.S.Ak |  | 25910001 |
| Ketua Panitia Pengarah | : | Faizah, S.TP., M.Si. |  | 0608129203 |
| Steering Comittee | : | Raden Aurel Aditya Kusumawaningyun |  | 103112430267 |
| Ketua Pelaksana | : | Rizki Hanif Setiadi |  | 104062430001 |
| Wakil Ketua Pelaksana | : | Raihan Marzo Yudhistira |  | 104062430159 |
| Sekretaris | : | 1. | Azra Shiefi Maulidina | 102102430029 |
|  |  | 2. | Salumita Ardiana | 109092530004 |
| Bendahara | : | 1. | Muhammad Naufal Hanif | 103122400057 |
|  |  | 2. | Nabilah | 109112530029 |
| Acara | : | 1. | Aisyah Akhmad | 103112430106 |
|  |  | 2. | Siska Yulianti | 102092400041 |
|  |  | 3. | Putri Rahmawati | 103112400138 |
|  |  | 4. | Rehindrapasa Hushiga Cahyadi | 109022500008 |
|  |  | 5. | Inggar Ananda Safitrie | 109062500099 |
|  |  | 6. | Nurul Muta'Alya | 103112400122 |
|  |  | 7. | Renna Anggraeni | 109112500120 |
| Hubungan Masyarakat | : | 1. | Ma’Ruf Sarifudin | 103112400128 |
|  |  | 2. | Nayaka Shafwan Bagas Adi Prasetyo | 102092400031 |
|  |  | 3. | ⁠Riska Farahani | 104062400172 |
|  |  | 4. | Elsa | 109062500083 |
|  |  | 5. | Aarif Rahmaan Jalaluddin Faqiih | 103112430182 |
|  |  | 6. | Bulan Agustina | 104062400166 |
| Sponsorship | : | 1. | Rifky Dzaky Eka Saputra | 109082500082 |
|  |  | 2. | Muhammad Hanif Baihaqi | 103122400039 |
|  |  | 3. | Andhista Novian Firzatullah | 109082500092 |
|  |  | 4. | Agni Olivia Ramadhani Sofa | 109062500029 |
|  |  | 5. | Nur Rahma Yuanita | 109062500092 |
| Media Kreatif | : | 1. | Naqa Halim Arya Putra | 104062400083 |
|  |  | 2. | Apriani Putri | 109092500019 |
|  |  | 3. | Salsabilla Nurul Hassanah | 103112430256 |
|  |  | 4. | Alvin Aldino Rahmatullah | 103112430283 |
|  |  | 5. | Serlin Aprilia | 109082530032 |
|  |  | 6. | Salfa Putri Aulia Zahra | 109052500093 |
|  |  | 7. | Nabilah Zahra Yasmin Salsabila | 109112500034 |
| Perlengkapan | : | 1. | Hilman Kanzi | 109082500214 |
|  |  | 2. | Muhammad Firdaus Ardiansyah | 109082500126 |
|  |  | 3. | Tsaqif Hisyam Saputra | 2311104024 |
|  |  | 4. | Juan Mesyiakh Orydex | 103112430035 |
|  |  | 5. | Yulian Risca Syandana Ali | 109022530005 |
|  |  | 6. | Asshiddiqie Syabana putra | 103112400129 |
|  |  | 7. | ⁠Rizki Widodo | 103112400136 |
|  |  | 8. | ⁠Airin Nur Akidah | 109062530020 |
|  |  | 9. | ⁠Mohammad Rafly Firmansyah | 109082500202 |
|  |  | 10. | Agung Ramadhan | 103112430060 |
| Keamanan | : | 1. | Yossika Putra Erlangga | 103112430026 |
|  |  | 2. | Hanif Fathur Rohman | 104062400132 |
|  |  | 3. | Vito Naryama Pramudito | 103112430058 |
|  |  | 4. | Felly Oktavia Ramadhani | 103112430059 |
|  |  | 5. | Radithia Erlangga | 103112400096 |
|  |  | 6. | Huda Iqbal Muzakki | 109052500157 |
|  |  | 7. | Muhamad Naufal Ammar | 103112430036 |
| Bisnis & Konsumsi | : | 1. | Almas Mustika Putri Ramadhani | 104062400069 |
|  |  | 2. | Angelia Thirstinove | 104062400094 |
|  |  | 3. | Atha Muyassar | 103112430185 |
|  |  | 4. | Nisya Dhea Zhaqinah | 103112400107 |
|  |  | 5. | Khanssa Ceyda Vesile | 109052500109 |
| Pitching | : | 1. | Luluk Aulia Putri Salma | 102102430036 |
|  |  | 2. | Rathanah Intan Yuli Andita | 102102400014 |

Lampiran IV Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

MARKET DAY 4.0

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

| PEMASUKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SUMBER DANA |  | VOLUME | SATUAN | HARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Dana Kemahasiswaan |  | 1 | PAKET | Rp860.000 | Rp860.000 | Kemahasiswaan |
| 2 | Dana Akademik |  | 1 | PAKET | Rp18.000.000 | Rp18.000.000 | Akademik |
| 3 | Iuran Peserta |  | 80 | KELOMPOK | Rp100.000 | Rp8.000.000 | Iuran Peserta |
| TOTAL |  |  |  |  |  | Rp26.860.000 |  |
| PENGELUARAN |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | DIVISI | KEBUTUHAN | VOLUME | SATUAN | HARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1. | Sekretaris | Hvs | 1 | Rim | Rp55.000 | Rp55.000 | Kemahasiswaan |
|  |  | Amplop | 1 | Pack | Rp25.000 | Rp25.000 |  |
|  |  | Pulpen | 2 | Pcs | Rp6.000 | Rp12.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Tinta | 1 | Set | Rp100.000 | Rp100.000 | Kemahasiswaan |
|  |  | Klip Kertas | 1 | Pack | Rp10.000 | Rp10.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Staples | 1 | Buah | Rp30.000 | Rp30.000 |  |
|  |  | Isi Staples | 1 | Pack | Rp3.000 | Rp3.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp235.000 |  |
| 2 | Bendahara | Materai | 15 | Pcs | Rp12.000 | Rp180.000 | Kemahasiswaan |
|  |  | Kwitansi | 1 | Paket | Rp5.000 | Rp5.000 | Akademik |
|  |  | Nota | 1 | Paket | Rp5.000 | Rp5.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp190.000 |  |
| 3 | Perlengkapan | Sewa Instalasi Listrik | 1 | Paket | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Akademik |
|  |  | Sewa Panggung 4x6 | 1 | Hari | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |  |
|  |  | TBanner 200x60 cm | 5 | Buah | Rp150.000 | Rp750.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Baackstep gala premier & dekorasi ( Banner ) 4x3 | 1 | Paket | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Akademik |
|  |  | Sewa Tenan | 56 | Paket | Rp50.000 | Rp2.800.000 |  |
|  |  | Dekorasi Panggung | 1 | Paket | Rp370.000 | Rp370.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Sewa Meja & Kursi | 80 | Paket | Rp28.000 | Rp2.240.000 | Akademik |
|  |  | Sewa Tarub 6x8 | 1 | Hari | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |  |
|  |  | Banner Backdrop 4x6 | 1 | Paket | Rp800.000 | Rp800.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Opengate & Dekorasi 5x3 | 1 | Hari | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Akademik |
|  |  | Sewa Sound System + Operator + Genset | 1 | Hari | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp19.260.000 |  |
| 4 | Keamanan | HT | 10 | Hari | Rp11.000 | Rp110.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Slayer | 7 | Buah | Rp10.000 | Rp70.000 |  |
|  |  | Police Line 300 m | 2 | Roll | Rp50.000 | Rp100.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp280.000 |  |
| 5 | Sponsorship | Cetak Proposal | 15 | Pcs | Rp15.000 | Rp225.000 | Iuran Peserta |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp225.000 |  |
| 6 | Medkraf | Canva Pro | 1 | 30 Hari | Rp15.000 | Rp15.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Gimbal Stabilizer Camera | 1 | Hari | Rp140.000 | Rp140.000 |  |
|  |  | Camera | 2 | Hari | Rp140.000 | Rp280.000 |  |
|  |  | Lensa | 1 | Hari | Rp125.000 | Rp125.000 |  |
|  |  | Capcut Pro | 1 | 30 Hari | Rp15.000 | Rp15.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp575.000 |  |
| 7 | Acara | Print Rundown | 22 | Lembar | Rp500 | Rp11.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Sertifikat + Figura | 1 | Paket | Rp40.000 | Rp40.000 |  |
|  |  | Pita | 1 | Roll | Rp20.000 | Rp20.000 |  |
|  |  | Convetti Party | 2 | Paket | Rp25.000 | Rp50.000 |  |
|  |  | Pelakat | 1 | Paket | Rp120.000 | Rp120.000 |  |
|  |  | Doorprize | 1 | Paket | Rp200.000 | Rp200.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp441.000 |  |
| 8 | Humas | Print Surat | 100 | Lembar | Rp500 | Rp50.000 | Akademik |
|  |  | Pemateri | 1 | Paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Dana Iuran Peserta |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp2.050.000 |  |
| 9 | Konsumsi | Konsumsi Panitia | 60 | Paket | Rp15.000 | Rp900.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Konsum Panitia Gladi | 60 | Paket | Rp15.000 | Rp900.000 |  |
|  |  | Konsum Performance | 41 | Paket | Rp15.000 | Rp615.000 |  |
|  |  | Snack Tamu Undangan | 40 | Paket | Rp15.000 | Rp600.000 | Akademik |
|  |  | Snack Panitia | 60 | Paket | Rp8.000 | Rp480.000 | Kemahasiswaan |
|  |  | Galon Air Minum | 3 | Paket | Rp8.000 | Rp24.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Cleo air mineral 220 ml | 1 | Paket | Rp20.000 | Rp20.000 | Kemahasiswaan |
|  |  | Trash Bag | 3 | Pcs | Rp15.000 | Rp45.000 | Iuran Peserta |
|  |  | Kopi,Teh (Pemateri) | 2 | Paket | Rp10.000 | Rp20.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | Rp3.604.000 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | Rp26.860.000 |  |
| SELISIH |  |  |  |  |  | Rp0 |  |

Lampiran V Susunan Acara

SUSUNAN ACARA KEGIATAN

MARKET DAY 4.0

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

| NO | KEGIATAN | DURASI | WAKTU | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kedatangan Peserta | 90 menit | 06.00–07.30 | Sekretaris, Keamanan |
| 2 | Briefing Panitia | 30 menit | 07.30–08.00 | SC, Ketuplak, Acara |
| 3 | Pembukaan MC | 10 menit | 08.00–08.10 | Acara, Keamanan, MC |
| 4 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | 5 menit | 08.10–08.15 |  |
| 5 | Menyanyikan Lagu Mars Telkom University | 5 menit | 08.15–08.20 |  |
| 6 | Menyanyikan Lagu Hymne HIPMI | 5 menit | 08.20–08.25 |  |
| 7 | Menyanyikan Lagu Mars HIPMI | 5 menit | 08.25–08.30 |  |
| 8 | Sambutan Ketua Pelaksana MARKET DAY 4.0 | 5 menit | 08.30–08.35 | Acara, Humas |
| 9 | Sambutan Ketua Umum HIPMI PT TUP | 5 menit | 08.35–08.40 |  |
| 10 | Sambutan HIPMI BPC Banyumas | 5 menit | 08.30–08.35 |  |
| 11 | Sambutan Direktur TUP dan Pembukaan simbolis | 15 menit | 08.35–08.50 |  |
| 12 | Tanya UMKM | 20 menit | 08.50–09.10 | Acara |
| 13 | Talkshow Irfan Effendi (HIPMI BPC) | 45 menit | 09.10–09.55 |  |
| 14 | Performance 1 dan Games Panggung | 35 menit | 09.55–10.30 |  |
| 15 | Live Pitching dengan Peserta | 45 menit | 10.30–11.15 | Acara, Humas |
| 16 | Ishoma dan Performance 2 | 60 menit | 11.15–12.15 | Acara, Keamanan |
| 17 | Talkshow 2 | 45 menit | 12.15–13.00 | Acara, Humas |
| 18 | Awarding Peserta | 30 menit | 13.00–13.30 | MC |
| 19 | Performance 3 dan Penutup | 30 menit | 13.30–14.00 | Acara |